## 总览
微伴 · 需求进度与缺项表
依据：本轮对话 + 10-19至10-23任务卡；当前线上版本 fc76c5c2edd0aa65005fb198b66d5273e29495b2；发布时间 2026-10-23 21:38（北京时间）；契约 3.37
说明：'已完成'指已上线且有开发自测证据，仍需你实际试用或他人独立验收；'部分完成'列出具体缺项；不做全产品验收通过的声明。
状态 | 项数 | 含义
已完成 | 12 | 已上线并通过本批相关检查（可能仍等你试用）
部分完成 | 39 | 主体可用，但下方列有明确未完成工作
未完成 | 9 | 方案、未接线或尚未开始
已取消 | 1 | 你已明确不做
合计 | 61
按板块
板块 | 项数 | 其中未完成 | 其中部分完成
表情/页面 | 11 | 0 | 6
联网图片 | 7 | 2 | 4
生态/Jev | 8 | 2 | 6
语音/上游 | 9 | 5 | 3
界面/账户 | 17 | 0 | 14
记忆/日志 | 9 | 0 | 6
建议处理顺序
1. 高优先级缺项：联网取图链路（P01/P02）、Jev正式接线（E01/E04/E05）、真实计费对账（V09）。
2. 语音：真实供应商音色与发送播放验收（V02/V03/V04），再做ASR与级联通话（V05/V06）。
3. 表情：处理保留的66项与新增72项，并做真实账号'添加→发送'验收（S07/S09）。
4. 其余界面/记忆类按你的截图与试用反馈逐项修正。

## 需求进度表
编号 | 板块 | 你的要求 | 状态 | 实际进度与证据 | 还缺什么 | 优先级
S01 | 表情/页面 | 精选·更多页签只要文字下划线，不要边框 | 已完成 | 已上线；真实组件检查确认0边框/0圆角/2px下划线 | 等你实际试用确认观感 | 高
S02 | 表情/页面 | 右上角三点间距紧凑、黑色 | 已完成 | 已上线20px黑色三点图标，不再是绿色文本点号 | 无 | 中
S03 | 表情/页面 | 点开三点后删掉排序 | 已完成 | 排序与上移入口已删除，添加/移除保留 | 无 | 中
S04 | 表情/页面 | 商店保留搜索 | 已完成 | 已上线；搜索与页签切换检查通过 | 无 | 中
S05 | 表情/页面 | 管理页单表情与系列统一列表，无隐私/自拍入口 | 已完成 | 已上线并通过组件检查 | 等你试用确认 | 中
S06 | 表情/页面 | 聊天面板顺序：emoji、单表情、角色专属、已添加包；无搜索 | 部分完成 | 面板顺序与无搜索已上线 | 需在真实账号添加系列后核对显示 | 中
S07 | 表情/页面 | 核旧版内置表情并让用户能看到 | 部分完成 | 旧213项中147项通过筛选，去重后144条已入库上架 | 66项待处理：SVG16、真人肖像混合48、狗图含真人1、解码不符1 | 高
S08 | 表情/页面 | 从V2来源补充更多中文表情包 | 部分完成 | 官方ChineseBQB真下载15系列377个文件48.2MB，0失败；新增207条 | 总量21系列/351张，远低于5GB上限，可按批继续扩充；72项待筛 | 中
S09 | 表情/页面 | 保留系列并去重，补全表情库实际效果 | 部分完成 | 旧新同类合并为同一系列，21包商店可见、351媒体ready | 缺少真实用户会话下'添加→发送'的独立验收 | 中
S10 | 表情/页面 | 明星专属不泄露用户私人图库 | 部分完成 | 已有按角色绑定筛选，不自动公开他人上传 | 明星素材全集未收齐 | 低
S11 | 表情/页面 | 角色按语境挑表情，无合适不硬发 | 部分完成 | 已有发送与候选基础 | 语义匹配、主动与聊天统一频控未验收 | 低
P01 | 联网图片 | 角色聊天/朋友圈主动找真实可追溯图片 | 未完成 | 已撤回随机图库与网页封面兜底；当前普通图片不发 | 正式联网取图、来源/时间/归属核验、发送链路均未落地 | 高
P02 | 联网图片 | 不生图，不把旧公开照伪装成新自拍 | 未完成 | 普通聊天与朋友圈已拒绝错误兜底，提示词有约束 | 链路未落地前无法端到端保证，不能只靠提示词 | 高
P03 | 联网图片 | 原帖身份、出处、时间与图片对应 | 部分完成 | 有纯规则样例与9条合成测试 | 规则未接线，且账号子串/meta图片归属需修正 | 中
P04 | 联网图片 | 用户发图当次看懂并存描述，后续复用 | 部分完成 | H3已实现并随主线发布，不额外再调一次 | 记忆/群聊/生态联动、撤回删除、健康私密隔离的端到端验收 | 中
P05 | 联网图片 | 用户发角色本人/作品图时补查公开出处 | 部分完成 | P3方案已实现：公开线索判断、必要时搜索、可多一轮 | 真实搜索、无结果与误认、费用归属核对 | 中
P06 | 联网图片 | 角色搜索错字/前缀候选、同名说明 | 部分完成 | 有方案与手动公开候选 | 完整联想与同名消歧仍只是方案 | 低
P07 | 联网图片 | 定期自动补全人设 | 已取消 | 你已明确取消 | 不擅自补做 | —
E01 | 生态/Jev | 实际调用Jev原生选项/概率接口并接入决策层 | 未完成 | 适配器与32次历史+4次烟测可用，返回选项/概率/置信度/用量 | 生态主循环仍是generateText(JSON)，未接成typed decision | 高
E02 | 生态/Jev | 两个Jev条目的区别 | 部分完成 | 固定1.13.0；latest本次解析到1.14.0 | 多场景中文对照、低把握处理、价格口径 | 低
E03 | 生态/Jev | 每次心跳整理状态与候选，不一定做动作 | 部分完成 | 已有调度、快照、动作执行与none | 未用真实时刻与运行记录逐次核对 | 中
E04 | 生态/Jev | 不能用4.1替代决策接口，先对方案 | 部分完成 | 已通过服务层撤回为null，后台就绪=false，未再调活跃度 | 生态仍暂停，这不是Jev已接好 | 高
E05 | 生态/Jev | 具体内容走用户自选场景/角色模型 | 部分完成 | 场景选择与角色覆盖已存在 | 逐动作核对路由；修状态/签名仍读旧JSON正文 | 高
E06 | 生态/Jev | 碎碎念、主动消息、拍一拍、动态评论、状态签名说到做到 | 部分完成 | 已有工具与运行记录，一次moment_post为done/sent | 未逐动作验收；时间吻合≠source_id关联 | 中
E07 | 生态/Jev | 微博同步由生态决定，有标记且有人使用才跑，费用平摊 | 部分完成 | H4已有同步、去重与分摊恢复 | 真实公开搜索、并发分摊、失败恢复、Jev驱动联动 | 中
E08 | 生态/Jev | 不擅自降低置信门槛或自动改设置 | 未完成 | 未接线规则helper不算完成 | 方案对齐后实施阈值与保守不做 | 中
V01 | 语音/上游 | 旧模型与上游盘点，安全迁移 | 已完成 | 只读盘点8供应商24端点，加密导出工具有 | 按你选择'先都不迁'，未迁移任何真实密钥 | —
V02 | 语音/上游 | MiMo原生TTS协议 | 部分完成 | chat/completions+audio已实现并发布，7条合成测试 | 真实短音频、音色对应、用量与账单 | 中
V03 | 语音/上游 | 百炼原生TTS协议 | 部分完成 | SpeechSynthesizer已发布；下载固定公网IPv4、无密钥外带、限时限量，26项测试 | IPv6-only不支持；真实音频与账单未验收 | 中
V04 | 语音/上游 | 语音消息能实际播放，不只接一个HTTP | 部分完成 | 已产出真Ogg/Opus：镜像内1950字节、ffprobe识别opus、解码回24000字节 | 真实音色/发送/播放未验收；流式仍是整段切块 | 高
V05 | 语音/上游 | ASR识别协议 | 未完成 | 既有OpenAI兼容/audio/transcriptions | 逐厂商原生协议、输入格式、用量与真实识别 | 中
V06 | 语音/上游 | 级联通话（识别→回复→合成） | 未完成 | 有基础电话模块与接口 | 原生协议接线、取消/打断、延迟与跨段计费 | 中
V07 | 语音/上游 | 真正实时语音与Omni | 未完成 | 有既有框架与研究 | 实时会话、双向音频、打断重连、用量适配 | 低
V08 | 语音/上游 | 克隆与音色配置，不迁未授权真人声音 | 未完成 | 有盘点与隔离原则，未迁真实声音 | 合法授权样音流程、clone协议、音色生命周期 | 低
V09 | 语音/上游 | 所有模式用对计费单位，不漏扣乱扣 | 未完成 | 已有token与按次服务单位、价目基础 | 真实usage、成本对账、已调用后报错补账 | 高
O01 | 界面/账户 | 全站微信式布局、搜索一致、灰色背景、危险操作居中 | 部分完成 | 多批实现已随主线发布 | 仍按截图逐页修正，不能算全站验收 | 中
O02 | 界面/账户 | 资料编辑二级页、无改动时完成键灰色 | 部分完成 | G2已发布 | 全站同类入口与真机复核 | 低
O03 | 界面/账户 | 提示音开关/不打断音乐、已读开关、我页状态 | 部分完成 | 已有实现 | iOS Safari安全区、音频会话、真机行为 | 中
O04 | 界面/账户 | 服务页无充值入口、积分页保留、明细层级 | 部分完成 | 已实现并发布 | 真实账户流程验收 | 低
O05 | 界面/账户 | 下拉小程序整体下移、灰色空白与阻尼 | 已完成 | 已按反馈实现并做浏览器自测 | 真实触摸手感以你试用为准 | 低
O06 | 界面/账户 | 模型页去搜索/反向排序，保留榜单与计价单 | 已完成 | 已按要求上线 | 不再加同类控件 | —
O07 | 界面/账户 | Arena只做本站已配模型相对连续排名 | 部分完成 | 已接正式数据并发布 | 真实同步失败/例外匹配与数据日期核查 | 低
O08 | 界面/账户 | models.dev预填、模型键自动生成、Anthropic缓存价 | 部分完成 | G3/F2已实现并发布 | 真实缓存usage、估算标记、成本对账 | 中
O09 | 界面/账户 | 按场景选模型、按角色覆盖、首次引导 | 部分完成 | E3已实现并发布 | 需与Jev决策层接齐 | 高
O10 | 界面/账户 | 会员与充值分开、套餐赠送、限时折扣 | 部分完成 | E2/E3与v5已发布 | 权益、并发、过期折扣与积分账务统一验收 | 中
O11 | 界面/账户 | 先用后扣、可欠一次、欠费后后台任务停 | 部分完成 | H1已实现并发布 | 并发叠加、unknown usage、冻结历史与真实对账 | 中
O12 | 界面/账户 | 六阶段关系进展、不让用户手选恋爱关系 | 部分完成 | G1/H1已实现并发布 | 按角色资格与提示词逐流程验收 | 中
O13 | 界面/账户 | 私密模式只文本/图，路由私密模型 | 部分完成 | H2已实现并发布 | 切换/并发/总结失败恢复与隐私泄漏测试 | 高
O14 | 界面/账户 | 拍一拍单聊群聊、系统提示与后缀 | 部分完成 | H1已实现 | 真实长按/双击、群成员与角色回应终验 | 低
O15 | 界面/账户 | 转发、消息拆条、群聊与原有玩法 | 部分完成 | 有既有实现与发布 | 存量失败与跨模块回归未清零 | 中
O16 | 界面/账户 | 后台列表多选，复用合法批量权限 | 部分完成 | 第二批已上线选择；媒体批启停、包内表情批删 | 其他业务不等于已有任意批量编辑/导出 | 低
O17 | 界面/账户 | 与另一后台Agent避免冲突 | 已完成 | 独立目录与分支，保留对方榜单校正 | 每次发布继续核本地主线与线上完整SHA | —
R01 | 记忆/日志 | 一个角色一个大脑，跨场景共享可用记忆 | 部分完成 | M已有统一前缀、范围与共同经历，已发布 | 跨场景联动、私密隔离与来源复核 | 中
R02 | 记忆/日志 | 共同经历可看可删，撤回/注销不复活旧记忆 | 部分完成 | 已有实现与0133/0134迁移 | 真实竞态、迟到写入、归档删除终验 | 中
R03 | 记忆/日志 | 群聊/通话整理、记忆来源、缓存命中 | 部分完成 | 已有后台整理与展示 | 群成员变化、幂等与计费恢复 | 低
R04 | 记忆/日志 | 记忆分档、翻旧记录、长上下文、不纠缠 | 部分完成 | v5/M已有实现 | 长上下文成本、可用范围与真实质量终验 | 中
R05 | 记忆/日志 | DeepSeek搜索按次收费、预置上游与额度 | 部分完成 | S及后续按次配置已上线 | 真实用途、失败/无结果、费用与H4/P3联动 | 中
R06 | 记忆/日志 | 客户端运行记录回传、后台查错、不含隐私正文 | 部分完成 | L已实现并随主线发布 | 队列跨号/离线/超额、保留期与真机验收 | 中
R07 | 记忆/日志 | 给全项目实际进度与缺项，不只零散总结 | 已完成 | 即本表，覆盖61项历史需求与最新指令 | 随每批回执更新计数 | —
R08 | 记忆/日志 | 必要自测后备份部署，本地为主，不做APK | 已完成 | 本地优先闸门、精确Git对象校验、加密备份与回退镜像 | 与独立验收分开，不冒称验收 | —
R09 | 记忆/日志 | 历史测试失败如实保留 | 已完成 | 原记录749条：646通过/97失败/6跳过，未抹掉 | 不做全仓全绿承诺 | —

## 缺项清单
编号 | 板块 | 你的要求 | 状态 | 实际进度与证据 | 还缺什么 | 优先级
E01 | 生态/Jev | 实际调用Jev原生选项/概率接口并接入决策层 | 未完成 | 适配器与32次历史+4次烟测可用，返回选项/概率/置信度/用量 | 生态主循环仍是generateText(JSON)，未接成typed decision | 高
E04 | 生态/Jev | 不能用4.1替代决策接口，先对方案 | 部分完成 | 已通过服务层撤回为null，后台就绪=false，未再调活跃度 | 生态仍暂停，这不是Jev已接好 | 高
E05 | 生态/Jev | 具体内容走用户自选场景/角色模型 | 部分完成 | 场景选择与角色覆盖已存在 | 逐动作核对路由；修状态/签名仍读旧JSON正文 | 高
O09 | 界面/账户 | 按场景选模型、按角色覆盖、首次引导 | 部分完成 | E3已实现并发布 | 需与Jev决策层接齐 | 高
O13 | 界面/账户 | 私密模式只文本/图，路由私密模型 | 部分完成 | H2已实现并发布 | 切换/并发/总结失败恢复与隐私泄漏测试 | 高
P01 | 联网图片 | 角色聊天/朋友圈主动找真实可追溯图片 | 未完成 | 已撤回随机图库与网页封面兜底；当前普通图片不发 | 正式联网取图、来源/时间/归属核验、发送链路均未落地 | 高
P02 | 联网图片 | 不生图，不把旧公开照伪装成新自拍 | 未完成 | 普通聊天与朋友圈已拒绝错误兜底，提示词有约束 | 链路未落地前无法端到端保证，不能只靠提示词 | 高
S07 | 表情/页面 | 核旧版内置表情并让用户能看到 | 部分完成 | 旧213项中147项通过筛选，去重后144条已入库上架 | 66项待处理：SVG16、真人肖像混合48、狗图含真人1、解码不符1 | 高
V04 | 语音/上游 | 语音消息能实际播放，不只接一个HTTP | 部分完成 | 已产出真Ogg/Opus：镜像内1950字节、ffprobe识别opus、解码回24000字节 | 真实音色/发送/播放未验收；流式仍是整段切块 | 高
V09 | 语音/上游 | 所有模式用对计费单位，不漏扣乱扣 | 未完成 | 已有token与按次服务单位、价目基础 | 真实usage、成本对账、已调用后报错补账 | 高
E03 | 生态/Jev | 每次心跳整理状态与候选，不一定做动作 | 部分完成 | 已有调度、快照、动作执行与none | 未用真实时刻与运行记录逐次核对 | 中
E06 | 生态/Jev | 碎碎念、主动消息、拍一拍、动态评论、状态签名说到做到 | 部分完成 | 已有工具与运行记录，一次moment_post为done/sent | 未逐动作验收；时间吻合≠source_id关联 | 中
E07 | 生态/Jev | 微博同步由生态决定，有标记且有人使用才跑，费用平摊 | 部分完成 | H4已有同步、去重与分摊恢复 | 真实公开搜索、并发分摊、失败恢复、Jev驱动联动 | 中
E08 | 生态/Jev | 不擅自降低置信门槛或自动改设置 | 未完成 | 未接线规则helper不算完成 | 方案对齐后实施阈值与保守不做 | 中
O01 | 界面/账户 | 全站微信式布局、搜索一致、灰色背景、危险操作居中 | 部分完成 | 多批实现已随主线发布 | 仍按截图逐页修正，不能算全站验收 | 中
O03 | 界面/账户 | 提示音开关/不打断音乐、已读开关、我页状态 | 部分完成 | 已有实现 | iOS Safari安全区、音频会话、真机行为 | 中
O08 | 界面/账户 | models.dev预填、模型键自动生成、Anthropic缓存价 | 部分完成 | G3/F2已实现并发布 | 真实缓存usage、估算标记、成本对账 | 中
O10 | 界面/账户 | 会员与充值分开、套餐赠送、限时折扣 | 部分完成 | E2/E3与v5已发布 | 权益、并发、过期折扣与积分账务统一验收 | 中
O11 | 界面/账户 | 先用后扣、可欠一次、欠费后后台任务停 | 部分完成 | H1已实现并发布 | 并发叠加、unknown usage、冻结历史与真实对账 | 中
O12 | 界面/账户 | 六阶段关系进展、不让用户手选恋爱关系 | 部分完成 | G1/H1已实现并发布 | 按角色资格与提示词逐流程验收 | 中
O15 | 界面/账户 | 转发、消息拆条、群聊与原有玩法 | 部分完成 | 有既有实现与发布 | 存量失败与跨模块回归未清零 | 中
P03 | 联网图片 | 原帖身份、出处、时间与图片对应 | 部分完成 | 有纯规则样例与9条合成测试 | 规则未接线，且账号子串/meta图片归属需修正 | 中
P04 | 联网图片 | 用户发图当次看懂并存描述，后续复用 | 部分完成 | H3已实现并随主线发布，不额外再调一次 | 记忆/群聊/生态联动、撤回删除、健康私密隔离的端到端验收 | 中
P05 | 联网图片 | 用户发角色本人/作品图时补查公开出处 | 部分完成 | P3方案已实现：公开线索判断、必要时搜索、可多一轮 | 真实搜索、无结果与误认、费用归属核对 | 中
R01 | 记忆/日志 | 一个角色一个大脑，跨场景共享可用记忆 | 部分完成 | M已有统一前缀、范围与共同经历，已发布 | 跨场景联动、私密隔离与来源复核 | 中
R02 | 记忆/日志 | 共同经历可看可删，撤回/注销不复活旧记忆 | 部分完成 | 已有实现与0133/0134迁移 | 真实竞态、迟到写入、归档删除终验 | 中
R04 | 记忆/日志 | 记忆分档、翻旧记录、长上下文、不纠缠 | 部分完成 | v5/M已有实现 | 长上下文成本、可用范围与真实质量终验 | 中
R05 | 记忆/日志 | DeepSeek搜索按次收费、预置上游与额度 | 部分完成 | S及后续按次配置已上线 | 真实用途、失败/无结果、费用与H4/P3联动 | 中
R06 | 记忆/日志 | 客户端运行记录回传、后台查错、不含隐私正文 | 部分完成 | L已实现并随主线发布 | 队列跨号/离线/超额、保留期与真机验收 | 中
S06 | 表情/页面 | 聊天面板顺序：emoji、单表情、角色专属、已添加包；无搜索 | 部分完成 | 面板顺序与无搜索已上线 | 需在真实账号添加系列后核对显示 | 中
S08 | 表情/页面 | 从V2来源补充更多中文表情包 | 部分完成 | 官方ChineseBQB真下载15系列377个文件48.2MB，0失败；新增207条 | 总量21系列/351张，远低于5GB上限，可按批继续扩充；72项待筛 | 中
S09 | 表情/页面 | 保留系列并去重，补全表情库实际效果 | 部分完成 | 旧新同类合并为同一系列，21包商店可见、351媒体ready | 缺少真实用户会话下'添加→发送'的独立验收 | 中
V02 | 语音/上游 | MiMo原生TTS协议 | 部分完成 | chat/completions+audio已实现并发布，7条合成测试 | 真实短音频、音色对应、用量与账单 | 中
V03 | 语音/上游 | 百炼原生TTS协议 | 部分完成 | SpeechSynthesizer已发布；下载固定公网IPv4、无密钥外带、限时限量，26项测试 | IPv6-only不支持；真实音频与账单未验收 | 中
V05 | 语音/上游 | ASR识别协议 | 未完成 | 既有OpenAI兼容/audio/transcriptions | 逐厂商原生协议、输入格式、用量与真实识别 | 中
V06 | 语音/上游 | 级联通话（识别→回复→合成） | 未完成 | 有基础电话模块与接口 | 原生协议接线、取消/打断、延迟与跨段计费 | 中
E02 | 生态/Jev | 两个Jev条目的区别 | 部分完成 | 固定1.13.0；latest本次解析到1.14.0 | 多场景中文对照、低把握处理、价格口径 | 低
O02 | 界面/账户 | 资料编辑二级页、无改动时完成键灰色 | 部分完成 | G2已发布 | 全站同类入口与真机复核 | 低
O04 | 界面/账户 | 服务页无充值入口、积分页保留、明细层级 | 部分完成 | 已实现并发布 | 真实账户流程验收 | 低
O07 | 界面/账户 | Arena只做本站已配模型相对连续排名 | 部分完成 | 已接正式数据并发布 | 真实同步失败/例外匹配与数据日期核查 | 低
O14 | 界面/账户 | 拍一拍单聊群聊、系统提示与后缀 | 部分完成 | H1已实现 | 真实长按/双击、群成员与角色回应终验 | 低
O16 | 界面/账户 | 后台列表多选，复用合法批量权限 | 部分完成 | 第二批已上线选择；媒体批启停、包内表情批删 | 其他业务不等于已有任意批量编辑/导出 | 低
P06 | 联网图片 | 角色搜索错字/前缀候选、同名说明 | 部分完成 | 有方案与手动公开候选 | 完整联想与同名消歧仍只是方案 | 低
R03 | 记忆/日志 | 群聊/通话整理、记忆来源、缓存命中 | 部分完成 | 已有后台整理与展示 | 群成员变化、幂等与计费恢复 | 低
S10 | 表情/页面 | 明星专属不泄露用户私人图库 | 部分完成 | 已有按角色绑定筛选，不自动公开他人上传 | 明星素材全集未收齐 | 低
S11 | 表情/页面 | 角色按语境挑表情，无合适不硬发 | 部分完成 | 已有发送与候选基础 | 语义匹配、主动与聊天统一频控未验收 | 低
V07 | 语音/上游 | 真正实时语音与Omni | 未完成 | 有既有框架与研究 | 实时会话、双向音频、打断重连、用量适配 | 低
V08 | 语音/上游 | 克隆与音色配置，不迁未授权真人声音 | 未完成 | 有盘点与隔离原则，未迁真实声音 | 合法授权样音流程、clone协议、音色生命周期 | 低

## 已完成
编号 | 板块 | 你的要求 | 状态 | 实际进度与证据 | 还缺什么 | 优先级
S01 | 表情/页面 | 精选·更多页签只要文字下划线，不要边框 | 已完成 | 已上线；真实组件检查确认0边框/0圆角/2px下划线 | 等你实际试用确认观感 | 高
S02 | 表情/页面 | 右上角三点间距紧凑、黑色 | 已完成 | 已上线20px黑色三点图标，不再是绿色文本点号 | 无 | 中
S03 | 表情/页面 | 点开三点后删掉排序 | 已完成 | 排序与上移入口已删除，添加/移除保留 | 无 | 中
S04 | 表情/页面 | 商店保留搜索 | 已完成 | 已上线；搜索与页签切换检查通过 | 无 | 中
S05 | 表情/页面 | 管理页单表情与系列统一列表，无隐私/自拍入口 | 已完成 | 已上线并通过组件检查 | 等你试用确认 | 中
V01 | 语音/上游 | 旧模型与上游盘点，安全迁移 | 已完成 | 只读盘点8供应商24端点，加密导出工具有 | 按你选择'先都不迁'，未迁移任何真实密钥 | —
O05 | 界面/账户 | 下拉小程序整体下移、灰色空白与阻尼 | 已完成 | 已按反馈实现并做浏览器自测 | 真实触摸手感以你试用为准 | 低
O06 | 界面/账户 | 模型页去搜索/反向排序，保留榜单与计价单 | 已完成 | 已按要求上线 | 不再加同类控件 | —
O17 | 界面/账户 | 与另一后台Agent避免冲突 | 已完成 | 独立目录与分支，保留对方榜单校正 | 每次发布继续核本地主线与线上完整SHA | —
R07 | 记忆/日志 | 给全项目实际进度与缺项，不只零散总结 | 已完成 | 即本表，覆盖61项历史需求与最新指令 | 随每批回执更新计数 | —
R08 | 记忆/日志 | 必要自测后备份部署，本地为主，不做APK | 已完成 | 本地优先闸门、精确Git对象校验、加密备份与回退镜像 | 与独立验收分开，不冒称验收 | —
R09 | 记忆/日志 | 历史测试失败如实保留 | 已完成 | 原记录749条：646通过/97失败/6跳过，未抹掉 | 不做全仓全绿承诺 | —